## Sheet1
Epic | İş Paketi | Detay | Status | Demo videos / links | Hedef Tarih | Kısıtlar | Tamamlanma Kriteri | İstisnalar | Neyi Çözecek? | Müşteri | Sprint
Agentic Retrival | Search Query Generation | Etkili arama sorguları üretme, indeksleme ile entegrasyonun sağlanması. /Contextual Retrival | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Mevcut veri indekslemesi gerektirir; değerlendirme metrikleri gerekli. | Qyery variation adımı entegre edilir ve iyileştirilmiş alma doğruluğu ile test edilir. |  | Advance RAG
Agentic Retrival | En-İyi Top K + Rerank (Cross Encoder) | Arama sonuçlarını iyileştirmek için en-iyi k getirme ve rerank mekanizması geliştirme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Arama sorgusu üretimine bağlıdır; sıralama modellerinin hazır olması gerekir. | En-iyi k alma alakalı sonuçlar döndürür; rerank metriklerini iyileştirir. |  | Advance RAG
Agentic Retrival | Embedding&Chunking Statejileri | semantic chunking?/Adaptive Chunking | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 |  |  |  | Advance RAG
External Retrival | İşVector ile RAG Agent | Advanced parametrelerle external retrival ile RAG agent yaratma | IN PROGRESS |  | 2026-03-31 | [5 empty] | Sprint 3,4
AMP Geliştirmeleri | Uidan Export denildiği zaman SDK ile aynı kodun package halinde export edilmesi, platform ya da SDK farketmeksizin geliştirlen kodun aynı kalması, export edildikten sonra gerekirse proje ekiplerinde customize edilip kendi namespacelerinde deploy edilebilmesi | E2E Export Package | IN PROGRESS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 | [5 empty] | Sprint 3,4
SDK V2 Geliştirmeleri | Yeni platform(AMP) ile SDK V2nin Enterasyonu, E2E Test | SDKya yeni abstractionlar eklenmesi, adaptorler eklenmesi, yeni proje dizini, farklı patternler; SDKnın yeteneklerinin extent edilmesi | IN PROGRESS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 | [5 empty] | Sprint 3,4
Planning&Reasoning | DeepAgent | Agentlar için deepagent planlama yetenekleri oluşturma | IN PROGRESS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 | LLM modelleri ile koordinasyon gerektirir; yüksek hesaplama ihtiyacı. | Planlama modülü entegre edilir ve çok adımlı planlar üretebilir. |  | Planlama, task decomposition, paralel tool çağırabilme | Maxi, Bilge | Sprint 3,4
Planning&Reasoning | Akış (plan, reason, think, action) | Planlama, akıl yürütme, düşünme ve eylem sıralamasını anlık görme, debug mode, stream mode | IN PROGRESS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 | Planlama modülüne bağlıdır; eşzamanlılık yönetimi gerekir. | Akış modu plan→nedenselle→düşün→eylem döngüleriyle kararlı çalışır. |  | Agentın nasıl bir plan çıkardığını , loopa girip girmediğini anlık görebilmek | Ürün | Sprint 3,4
MCP Support | MCP Client olarak GAIA ile entegrasyon | Tool management konuları ve Policy definition/enforcement konularının ortak degerlendirilimesi ve Maistro ile entegrasyonu | ANAYSIS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 |  |  |  |  | Maximum Üye İşyeri | Sprint 3,4
Evaluation | Dspy (RAG Değerlendirme) | Runtime messageların (RAG) değerlendirmesi için Dspy kütüphanesini entegre etmek. | IN PROGRESS | Sprint 4 Çıktılar -Demolar - Google Drive | 2026-03-31 | RAG hattına bağlıdır | RAG değerlendirmeleri Dspy üzerinden çalışır ve metrik çıktılar sağlar. |  |  | Anadolu Sigorta, Maxi, Bilge | Sprint 3,4
Multi-agent&Tool | Agent&Tool Import | Platforma harici ajan ve araçları içe aktarabilme kabiliyeti sağlama. (İlk olarak SDK based) | IN PROGRESS |  | 2026-03-31 | Farklı araç formatlarıyla uyumluluk; güvenlik onayı gerekir. | İçe aktarma hattı en az üç araç formatını ve harici ajanları destekler. |  | Tool haline getirilmiş bankadaki APIların platforma import edilmesi | Agent&Tool Governance | Sprint 3,4
Lansman | Yeni Altyapı ile Lansman -Workup | BIG BEN | PLANNED
Paydaş Yönetimi-NONE DEV | Paydaş taleplerini jira üzerinden alabilmek adına jira ekibi ile görüşüldü, flow tasarlanıyor |  | IN PROGRESS |  | 2026-03-03
Paydaş Yönetimi-NONE DEV | Aylık Maistro Day düzenlenmesi ve duyuru niteliğinde üründeki geliştirmelerden paydaşları haberdar etme planı |  | PLANNED |  | 2026-03-30
Paydaş Yönetimi-NONE DEV | Softtech Tüm Çalışanlara duyuru çıkılabilmesi, haftalık plan; Talep oluşturuldu takip ediliyor |  | ON TRACK |  | 2026-03-03
Agent&Tool Governance | Agent&Tool Maker&Checker Süreci | Agent ve tool oluşturma, doğrulama ve onaylama sürecini tanımlayıp uygulama. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Uyumluluk ve güvenlik girdileri gerekir; süreç dokümantasyonu gerekir. | Oluşturma/kontrol iş akışı belgeleriyle birlikte devreye alınır. |  | Reusability | Agent&Tool Governance
UI | Yeni prototiple daha user friendly, develper friendly bir tasarım ve deneyim. Uidan agent ve tool tasarlayabilme | https://www.figma.com/make/Neyklq0zPaU06WEJ5qPJ0B/Agentic-Platform-Prototyping?p=f&t=q4kaIiERzySE0022-0&fullscreen=1 | IN PROGRESS | https://www.figma.com/make/Neyklq0zPaU06WEJ5qPJ0B/Agentic-Platform-Prototyping?p=f&t=FnuXi62T604UAvPl-0&fullscreen=1&preview-route=%2Frag-simulation%2Fdetail | 2026-03-31 |  |  |  | UX | UX | Sprint 3,4
Platform Yetkilendirme | Maistro platformunda user seviyesi yetkilendirme | Admin, editor ve viewer rolleri için resourceları merkezi bir yerden yetkilendirme, hem banka hem de dış müşteriler için tasarım | IN PROGRESS
Agent&Tool Governance | Agent&Tool&Prompt Versioning | Agent, tool ve promptlar için sürüm kontrolü uygulayarak güncellemeleri yönetme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Depolama ve kayıt ile entegrasyon; geriye dönük uyumluluk. | Sürümleme sistemi geri alma ve birden fazla sürümü destekler.
LLM as a Judge | TruLens | LLM değerlendirmesi için self critics ve tool calling, decision ölçümleri | BACKLOGGED |  | 2026-07-01 | Değerlendirme metrik kütüphanesine bağlıdır; RAGAS entegrasyonu gerekir. | Öz eleştiri puanlaması kullanılabilir; değerlendirme raporları üretilir.
Agentic Flow | SSE Stream Mode | Agentic akışlar için Server Side Event (SSE) akış desteğini sağlama. | BACKLOGGED |  | 2026-03-31 | Olay işleme mimarisi; ağ stabilitesi. | SSE modu olayları gerçek zamanlı akışla ve hata işleme ile yürütür.
Agentic Flow | Chat Trigger | Sohbet mesajlarına dayalı olarak akışları başlatacak tetikleyiciler uygulama. | BACKLOGGED |  | 2026-03-31 | Sohbet modülü ile entegrasyon; eşzamanlılık sorunları. | Sohbet mesajları akışları başarıyla tetikler; testleri geçer.
Agentic Flow | Webhook Trigger | Webhook inamik payloadlar aracılığıyla akış tetikleyicileri etkinleştirme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Gelen webhooks için güvenlik; olay kimlik doğrulaması. | Webhook uç noktası olayları işleyip akış başlatır.
Agentic Flow | Cronjob Trigger | Akışları periyodik olarak çalıştırmak için cron benzeri zamanlama tetikleyicileri sağlama. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Zamanlayıcı ve kaynak yönetimi gerekir. | Cron tetikleyiciler kullanıcı tanımlı aralıklarla akışları planlar.
Agentic Flow | Doğal Dille Agentic Flow Tasarlama | Türkçe doğal dil talimatlarıyla agentic akışlar tasarlama yeteneği geliştirme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 |  | Kullanıcılar akışları tanımlayıp doğru şekilde oluşturabilir.
Governance&Compliance | Tool Yetkilendirme | Araç yürütme ve erişimi için yetkilendirme mekanizması uygulama. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Kimlik ve rol yönetimi ile entegrasyon gerekir. | Araçlar izinleri uygular ve yetkisiz erişimler kaydedilir.
Governance&Compliance | Role Based Execution | Akış ve agentlar üzerinde rol bazlı yürütme kontrolü ekleme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Tanımlı roller ve eylem eşlemeleri gerekir. | Akışlar rollere saygı gösterir; yetkisiz eylemler engellenir.
Governance&Compliance | RBAC | Rol tanımları detaylandırılmalı, tool ekleme, güncelleme, onaylama, reusable request, request onaylama, agent create, update v.b Burada IAM tarafında bu yetkilendirmeler tanımlanıp login olan kişinin Authorization APIları ile ilgili yetki scopelarının elde edilmesi. | IN PROGRESS |  | 2026-04-30
Evaluation&Safety | Human in the loop | Güvenlik ve kalite için ajan iş akışlarına insan onayı adımları ekleme. | IN PROGRESS |  | 2026-03-31 | Bütün adımlar tıkanıklık oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı; onaylar için arayüz gerekir. | İnsan inceleme adımları entegre edilir; eylemlere onay/verme mekanizması vardır.
FinOps | Usage Summary(CUH, token, hosting hours, pages) | Hesaplama birimi saatleri, token, barındırma saatleri ve sayfa sayısı gibi kullanım özetlerini sağlama. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Hizmetler arasında veri toplanması; gizlilik politikalarına uyum. | Gösterge paneli kullanıcı ve ajan bazında kullanım metriklerini gösterir.
Agent LifeCyle | Long Term Memory | Ajanların oturumlar arasında bağlamı koruması için uzun süreli bellek depolaması sağlama. | TECHNIC DESIGN |  | 2026-05-30 | Bellek yönetimi ve depolama maliyetleri. | Ajanlar uzun süreli bilgiyi saklayıp geri çağırabilir. |  |  | Maxi, Dijital Çalışan
Governance&Compliance | Dokümantasyon ve Kullanıcı Kılavuzu | Platform özellikleri için kapsamlı dokümantasyon ve kullanıcı kılavuzları yazma. /Platformdan dokumantasyona hyperlink verilmesi | IN PROGRESS |  | 2026-03-31 | Her sprint sonrası DOD olarak güncelleme, yayınlama
Governance&Compliance | Ürün dokumantasyonunda kullanıcıya yardımcı RAG agent | Dokumantasyonumuzu embed edip chat ile soru üzerinden kullanıcılara destek verme | BACKLOGGED |  | 2026-03-31
Governance&Compliance | Developerlar için IDE Extension Yaratılması | IDElerde çalışabilecek BuildYourAgent Extensionı ile SDK CODE Generate etme | IN PROGRESS |  | 2026-03-31
Experience Layer | Sesli Komut Desteği | Ajanlarla etkileşimde sesli komut girişi desteği sağlama. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Konuşma tanıma entegrasyonu; çoklu dil desteği verilebilir. | Kullanıcılar Türkçe sesli komutlarla ajanlara talimat verebilir.
Experience Layer | Belge Yükleme | Belge yüklemek için kullanıcı arayüzü ve API sağlama. | BACKLOGGED |  | 2026-04-30 | Dosya boyutu sınırları check edilebilir. | Kullanıcılar dosya yükleyebilir ve bunların akışlarda işlendiğini görebilir.
StartKit | Başlangıç Kiti Şablonu | Yeni projeler için hızlı başlangıç sağlayacak şablonlar oluşturma. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Dokümantasyon ve şablonlarla uyumluluk. | Başlangıç kitleri yayınlanır ve dokümantasyonda referans verilir.
Deployment | Otomatik Deployment | Agentic akışları üretim ortamlarına yayınlamak için CI/CD oluşturma. (TEST, UAT, PROD namespaceleri üzerinden butona tıklandığı zaman gitten al-->build et-->image üret-->deploy şeklinde openshift entegrasyonu) | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | CI/CD entegrasyonu; ortam yönetimi gerekir. | Akışlar tek tıkla hedef ortamlara dağıtılabilir.
Planning&Reasoning | Supervisor Ensemble Mode | Birden fazla model veya ajan çıktısını birleştiren süpervizör ansambl modu tanıtmak. | BACKLOGGED |  | 2026-03-31 | Birden fazla model çıktısı gerektirir; en iyi cevabı seçmek için değerlendirme. | Ensemble modu etkinleştirilir ve tek model temelinden daha iyi performans gösterir.
Evaluation | Prompt Optimization | PromptLayer denemeleri | BACKLOGGED |  | 2026-07-30 | Promptların versiyonlanması, her versiyonun Trulens ile başarı oranının ölçümlenmesi ve kalıcı olarak tutulması
Evaluation | Tool Policy Optimization/Tool Call Advantage Attribution | GAIA gibi opensource kaynaklarla eylem sınırı arttıkça performans artışını izleyebilmek | BACKLOGGED |  | 2026-06-30
Planning&Reasoning | Plan Optimization | Planları verimlilik ve kaynak kullanımı açısından optimize etmek. 2-3 plan yap en verimli, en jızlı en az maliyetli olanı seç gibi optimization yapabilme. | BACKLOGGED |  | 2026-08-30
Agentic Flow | Supervisor Conditional Flow | Akış içindeki adımların koşullu yürütülmesine izin veren süpervizör kalıpları geliştirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-07-30 | Çalışma zamanında dallanma desteği; karmaşıklık artabilir. | Koşullu akışlar supervisor altında çalışır ve doğru dal seçilir.
HaaS | SaaS mantığı ile dikey agentların kendi altyapımızdan servis edilmesi altyapı çalışması |  | TO BE DISCUSSED
Agentic Flow | Yeni Custom Uidan Tool Ekleme | Platforma yeni özel araçların entegrasyonunu eklemek. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Araç yönetimi; dokümantasyon gerekir. | En az iki yeni özel araç entegre edilir ve yayınlanır.
Agent LifeCyle | Metrikler ve Gerçek Zamanlı İzleme | Ayrıntılı metrik toplama ve gerçek zamanlı izleme panoları geliştirme. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Gözlemlenebilirlik yığını; veri saklama politikaları. | Metrik panolar canlıdır ve anormallikler için uyarı verir.
Agent LifeCyle | on behalf of authorization | Ajanların kullanıcılar adına işlem yapmasını desteklemek. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Güvenli kimlik bilgisi işlemesi; denetim kaydı. | Ajanlar devredilen izinlerle güvenli şekilde işlem yapabilir.
Agent LifeCyle | Dictate | Uzun girişler için konuşmadan yazıya çeviri ile dikte desteği sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Güvenilir konuşma tanıma gerekir; Türkçe desteklenmeli. | Kullanıcılar metni doğru şekilde dikte edebilir.
StartKit | Document Intelligent | Belge zekâsı kullanım senaryoları için başlangıç kiti sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Örnek belgeler ve akışlar gerekir. | Başlangıç kiti örnek akışlar ve dokümantasyon içerir.
StartKit | Voice Analysis | Ses analizi/skor ölçüm yeteneklerini gösteren başlangıç kiti sunmak. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Ses tanıma entegrasyonu ve örnek veri gereklidir. | Ses analizi kiti yayımlanır ve örnek akışlar içerir.
StartKit | Web Search | Ajanların web araması yapması için bir başlangıç kiti oluşturmak. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Güvenli tarama politikalarına uyum; sonuçların önbelleğe alınması. | Web arama kiti demo akışlar ve dokümantasyon içerir.
StartKit | Browsing Agent | Browser agent, no api call | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Headless mode çalışan, bir sicili olan browser agent?
StartKit | Coding Agent | Coding agent | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Kod yürütme ve sürüm kontrolü entegrasyonu gerekir. | Kodlama kiti örnek görevler ve dokümantasyonla birlikte sunulur.
StartKit | Translator Agent | Çeviri kullanım senaryoları için başlangıç kiti sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-06-30 | Çok dilli çeviri; gizlilik. | Çevirmen kiti akışlar ve talimatlar içerir.
Agentic Retrival | Composite RAG (Graph + Hibrit Arama) | Graph arama ve hibrit arama stratejilerini birleştirme | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Embedding stratejilerine bağlı; graph arama altyapısı gerekir.
Planning&Reasoning | Multi Tool Calling | Tek bir akış içinde birden fazla aracı aynı anda çağırma yeteneği eklemek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Eşzamanlılık yönetimi; kaynak limitleri. | Akışlar paralel veya sıralı birden fazla araç çağrısını düzenleyebilir.
Evaluation | Farklı Modellerin Kıyaslanması | Performansı karşılaştırmak için farklı modelleri kullanarak ajanları kıyaslamak. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Birden fazla model kurulumu; değerlendirme veri seti. | Görevler arasında modelleri karşılaştıran kıyas raporu.
Multi-agent&Tool | Build Ai Agent with AI | Doğal dil özellikleriyle ajanların yapay zeka tarafından oluşturulmasını geliştirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Kod üretimi için üretken model; güvenlik incelemesi. | Kullanıcılar bir ajanı tarif eder ve otomatik olarak oluşturulur.
Multi-agent&Tool | MCP Sunucusu Ekleme | Ek çok bileşenli işlem desteği için MCP sunucusunu entegre etmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Altyapı sağlanması; mevcut hatlarla uyumluluk. | MCP sunucusu dağıtılır ve akışlar bunu kullanabilir.
Multi-agent&Tool | MCP Araç Listesini Alma | MCP tarafından sağlanan araç listesini almak için API ve arayüz sunmak. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | MCP sunucu entegrasyonuna bağlı. | Araç listesi erişilebilir ve araç mağazasıyla entegredir.
Agentic Flow | Yeni Custom Uidan Tool Ekleme | Geliştirici geri bildirimlerine dayanarak ek özel araçların entegrasyonu. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Yönetim ve platform hazırlığına bağlı. | En az üç özel araç daha entegre edilip belgelenir.
Agentic Flow | Otomatik Deployment | Geliştirme ortamından üretime akış ve agent dağıtımını otomatik hale getirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | CI/CD hattı; ortam sağlanması. | Dağıtım süreci testler ve onaylarla otomatik tetiklenir.
Process Intelligence | Maistro + Plateau Studio İş Akışı Entegrasyonu | Kesintisiz iş akışları için Maistro iş akışı motorunu Plateau Studio ile entegre etmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | API’lerin uyumlanması; veri eşleme. | İş akışları Studio’da tasarlanır ve Maistro’da yürütülür.
Process Intelligence | Doğal Dille UI Tasarlama | Kullanıcıların doğal dil ile kullanıcı arayüzü bileşenleri tasarlamasını sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Doğal dilden UI dönüşümü; UI bileşen kütüphanesi. | Temel UI öğeleri Türkçe betimlenerek oluşturulabilir.
Evaluation | Halüsinasyon Tespiti (TruLens) | Model cevaplarındaki halüsinasyonları tespit etmek için TruLens entegrasyonu. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Çıkarım süreçlerine bağlanması; gecikme ekleyebilir. | Halüsinasyon uyarıları üretilir ve çıktıları düzeltmek için kullanılır.
StartKit | Avatar Sesli Yapay Zeka | Etkileşimli sesli yanıtlar için avatar sesli yapay zeka uygulamak. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Konuşma sentezi ve animasyon; UI entegrasyonu. | Avatar yanıtları uygun dudak eşlemesiyle konuşabilir.
StartKit | Confluence Yapay Zeka Ajanı | Confluence ile entegre olarak belge arama ve özetleme yapan ajan geliştirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Confluence API erişimi; veri gizliliği. | Confluence ajanı sayfaları arayıp içerik özetleyebilir.
Agentic Flow | Langflow UI ya da farklı otomasyonların entegrasyonu | Akışları görsel olarak tasarlamak için Langflow UI’yi platforma entegre etmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | Langflow UI | Langflow UI gömülü ve kullanıcılar platform içinde akış tasarlayabilir.
Agentic Flow | Langflow JSON Execution Servis Entegrasyonu | Langflow tasarımlarının çalıştırılması için JSON tanımlı akışları yürütecek bir servis geliştirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-09-30 | SQLLite Langflow veritabanı değil de kendi veritabanımızı kullanmalıyız. Sadece execution APIleri kullanmalıyız | JSON çalıştırıcı güvenilir şekilde akışları yürütüp kayıt altına alır.
Agentic Flow | Flow Run Öncesi Prelight Authorization | Auth doğrulama, bu flowda hangi toollar var, user bu toollara yetkili mi/invoke edebilir mi? Hepsi ok ise LangflowRun api çağrılır. | BACKLOGGED |  |  | Gateway ya da BFF gibi bir katmanda ön kontroller yapılmalı
Agentic Flow | Ön Kontrol sonrası flow içindeki tool ya da MCP node'u çalıştığı zaman tool çağrısı Tool Gateway tekrar policy check yapmalı allow ise vaulttan toola özel on behalf of/exchange token mint edilir.i User contexti flow run payloadına ekleyip tüm tooların bunu kullanmasını sağlayabiliriz. | Tweaks Mode | BACKLOGGED |  | 2026-09-30
Agentic Retrival | MultiModel Rag | RAG’ı metin, görüntü ve ses gibi çoklu girdileri destekleyecek şekilde genişletmek. | BACKLOGGED |  | 2026-12-31 | veri toplama ve işleme. | Multimodal Rag
Evaluation | Reinforcement Judge | Ajan eylemlerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi için pekiştirmeli öğrenmeye dayalı değerlendirme geliştirmek. | BACKLOGGED |  | 2026-12-31 | Pekiştirmeli öğrenme çatısı; uzun eğitim süresi. | Pekiştirmeli hakem modülü ajan karar kalitesini iyileştirir.
Process Intelligence | Doğal Dille Plateau Studio Akış Tasarlama | Plateau Studio ortamında doğal dil ile akış oluşturma imkanı sunmak. | BACKLOGGED |  | 2026-12-31 | Studio API entegrasyonu gerekir. | Kullanıcılar akışları tarif eder ve Studio’da oluşur.
Process Intelligence | Doğal Dille API ve Veritabanı Tasarlama | Doğal dil ile API uç noktaları ve veritabanı şemalarının oluşturulmasını sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-12-31 | Dil tanımından kod/şema dönüşümü; doğrulama gerekir. | API uç noktaları ve veritabanı şemaları betimlemelerden üretilir.
Agent LifeCyle | Any Storage | Belge depolamak için çeşitli depolama arka uçlarına bağlayıcılar sağlamak. | BACKLOGGED |  | 2026-12-31 | Object storage, postgre | Kullanıcılar belgeler için farklı depolama seçenekleri seçebilir.
Governance&Compliance | IAM Geçişi ve Ortam Hizalanması | Tüm ortamları birleşik IAM’e geçirerek ajan ve araç rollerini kimliğe göre atamak. | BACKLOGGED |  | 2026-01-31 | Tüm ortamların IAM geçişi, sicile göre agent ve tool, flow listeleme, görütüleme, edit, ekleme. Bunların metadatalarının Mozaik tarafına servis olarak verilmesi. | Tüm hizmetler birleşik IAM kullanır; erişim kimlik tarafından kontrol edilir.
Migration | Alembic Yerine Dolt Versiyonlama |  | BACKLOGGED
AT RISK
COMPLETED
NOT STARTED
ON TRACK